## ORÇAMENTO
|  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE CUSTO E PREÇO | [25 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | n.: | 1 |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | OBRA: | PROJETO MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | Nº / ANO CONTRATO: | [16 empty] | BDI: | 19.61% |  | DATA INÍCIO DA OBRA: | [5 empty] | TEMPO DE OBRA (DIAS):
|  |  | LOCAL: | UBS CENTRAL - RUA PINHEIRO MACHADO, 409. CENTRO. |  |  |  |  | DATA CONTRATO: | [16 empty] | REF: | SINAPI E MERCADO |  | PERÍODO MEDIÇÃO: | [5 empty] | % EXECUTADO: |  |  |  | 88.98% |  | 11.02%
[9 empty] | EMPRESA EXECUTORA: | [16 empty] | DATA BASE: | 2022-07-01 |  | DATA DA MEDIÇÃO:
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | REF. CUSTO |  |  |  | CUSTO ESTIMADO - MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA | [9 empty] | PREÇO ESTIMADO MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA | [9 empty] | EXECUTADO | [9 empty] | 274271.25 |  | 33975.3
[9 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTOS |  | OUTROS |  | TOTAL | [21 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02
TYPE |  |  |  |  | DENER | SINAPI | UNID. | QUANT. | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | UNIT R$/UND | TOTAL R$ | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | 1
2
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 274271.25 | [9 empty] | 3
| 1.1 | LIBERAÇÃO/APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO À CONCESSIONÁRIA | [36 empty] | 100%
| 1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO PADRÃO MODELO C11 - DE ACORDO COM GED13 - CONEXÃO COM A REDE RGE | [36 empty] | 100% | 11542.37
| 1.2 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOLARES (INVERSORES E PAINÉIS) |  |  |  | 100% | 9322.98 | [31 empty] | 100% | 230198.55
| 1.3 | ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | [36 empty] | 100% | 32530.33
| 2 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SOLAR | [25 empty] | 33975.3
| 2.3 | LANÇAMENTO DE CABOS / MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA DE ATERRAMENTO | [38 empty] | 100% | 14837.7
| 2.6 | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SOLARES | [38 empty] | 100% | 19137.6
| 3 | VALIDAÇÃO DO SISTEMA SOLAR | [38 empty] | 100%
| 3.1 | SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E LIBERAÇÃO PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA PELA CONCESSIONÁRIA RGE | [38 empty] | 100%
1 |  |  |  |  | TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 308246.55 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 274271.25 |  | 33975.3
1 |  |  |  |  | TOTAL POR M2 ESTIMADO |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | TOTAL ACUMULADO

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ANEXO B
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL | [5 empty] | Obras de Edificação - Construção | Sobre Serviço | Com Desoneração
[6 empty] | Obras de Edificação - Reforma | Sobre Mão de Obra | Sem Desoneração
OBRA: | PROJETO MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA |  | ÁREA:
LOCAL: | UBS CENTRAL - RUA PINHEIRO MACHADO, 409. CENTRO. |  | DATA BASE: | 2017-04-30
ENDEREÇO: |  |  | TIPO DE OBRA: | Obras de Edificação - Construção
QUADRA: |  |  | BASE CÁCULO ISSQN: | Sobre Serviço
LOTE: |  |  | FOLHA PAG. LEI 12844/13: | Com Desoneração
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ITEM COMPONENTE BDI |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | VALOR PROPOSTO
AC | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3%
R | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
S + G | Riscos | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
DF | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59%
L | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.14%
I | ISSQN (Conforme Legislação Municipal*) | 0.6% | 1.3% | 2% | 2%
| PIS | 0.65% |  |  | 0.65%
| COFINS | 3% |  |  | 3%
| CPRB (Conforme Lei 13161/2015**) | 4.5% |  |  | 4.5%
BDI % (com desoneração da folha de pagamento) = |  |  |  |  | 24.5%
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relátório do Acórdão TCU - 2369/2011 e TCU - 2622/2013, conforme segue:
A. O Acórdão nº 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do cálculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de edificações.
Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, sendo: I - taxa de rateio da administração central; II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.
B. A equação para o cálculo do BDI utilizada é a mesma indicada em bibliografias e a proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada a seguir:
Informações sobre a tributação considerada na composição do BDI referencial:
* Conforme a seção VI, Art. 83 da Legislaçao Municipal (Lei Complementar n. 112 de 29 de Novembro de 2017), a base de cálculo do imposto ISSQN é o preço do serviço em obras de edificação (construções).
Segundo o §1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente sem nehuma dedução, executados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de condição.
Conforme o §4º Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos, devidamente comprovado pelo prestador de serviços previstos [...]
Para comprovação dos materiais prevista no §4º o prestador de serviço deverá obsevar o indicado no §5º desta Lei Complementar.
** A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos.
A partir de 2011 através da Lei 12.546, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de desoneração da folha de pagamento, substituindo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuição de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneração da folha. A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da construção civil, de 2,00% para 4,50%, para preços desonerados. Com essa lei, a desoneração passou a ser facultativa, sendo opção da empresa escolher entre a contribuição sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construção civil por uma das duas contribuições. Como no processo licitatório não é sabido, de antemão, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a área da construção civil, objeto da licitação, adotou-se, o SINAPI com desoneração, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto à tributação sobre a receita bruta, de 4,50%.
| Responsável Técnico(a) |  | Prefeito Municipal
| Município de Guatambu / SC |  | Município de Guatambu / SC
| Carimbo e Assinatura |  | Carimbo e Assinatura